## Лист1
Отчёт
по устранению недостатков выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, за второе полугодие 2023 года по итогам НОК-2022,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 31 "Одуванчик"
Режевской городской округ
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на информационных стендах в помещении образовательной организации документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | Разместить на информационных стендах в помещении образовательной организации документ о том, что образовательная услуга по реализуемым образовательным программам оказывается на бесплатной основе. | 2023-04-28 | Бачинина Людмила Михайловна заведующий | Размещена лицензия на информационных стендах в помещении образовательной организации о том, что образовательная услуга по реализуемым образовательным программам оказывается на бесплатной основе | 2023-04-28
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздела "Часто задаваемые вопросы" |  | 2023-04-28 | Бачинина Людмила Михайловна заведующий | Раздел «Часто задаваемые вопросы» на официальном сайте образовательной организации размещен | 2023-04-28
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
3 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Организовать сопровождение маломобильных получателей услуг ответственным лицом, согласно утвержденного приказа учреждения. | 2023-12-31 | Бачинина Людмила Михайловна заведующий | Организовано сопровождение маломобильных получателей услуг ответственным лицом, согласно утвержденного приказа от 31.05.2023 № 59-1/01-16 | 2023-05-31
4 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать парковочное место для автотранспортных средств инвалидов. | 2023-12-31 | Бачинина Людмила Михайловна заведующий | Организовано парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-11-15
5 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов ответственными работниками, организовать обучение ответственных работников по сопровождению детей-инвалидов. | 2023-12-31 | Бачинина Людмила Михайловна заведующий | Организовано сопровождение маломобильных получателей услуг ответственным лицом, согласно утвержденного приказа от 31.05.2023 № 59-1/01-16. Ответственные сотрудники по сопровождению детей-инвалидов прошли обучение 08.09.2022 г "Комплексная реабилитация и абелитация инвалидов и детей-инвалидов" (72 часа) | 2023-11-15
6 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Организовать сопровождение маломобильных детей, ответственным лицом, утвржденного приказом учреждения. | 2023-12-31 | Бачинина Людмила Михайловна заведующий | Организовано сопровождение маломобильных получателей услуг ответственным лицом, согласно утвержденного приказа от 31.05.2023 № 59-1/01-16. Ответственные сотрудники по сопровождению детей-инвалидов прошли обучение 08.09.2022 г "Комплексная реабилитация и абелитация инвалидов и детей-инвалидов" (72 часа) | 2023-05-31
7 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов ответственными работниками, организовать обучение ответственных работников по сопровождению детей-инвалидов. | 2023-12-31 | Бачинина Людмила Михайловна заведующий | Организовано сопровождение маломобильных получателей услуг ответственным лицом, согласно утвержденного приказа от 31.05.2023 № 59-1/01-16. Ответственные сотрудники по сопровождению детей-инвалидов прошли обучение 08.09.2022 г "Комплексная реабилитация и абелитация инвалидов и детей-инвалидов" (72 часа) | 2023-11-15
8 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить возможность предоставления кресел - колясок. | 2023-12-31 | Бачинина Людмила Михайловна заведующий | Организовано сопровождение маломобильных получателей услуг ответственным лицом, согласно утвержденного приказа от 31.05.2023 № 59-1/01-16. Ответственные сотрудники по сопровождению детей-инвалидов прошли обучение 08.09.2022 г "Комплексная реабилитация и абелитация инвалидов и детей-инвалидов" (72 часа) При необходимости кресло - коляска предоставляется, заключен договор с общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов» г. Реж. | 2023-11-15
9 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Создать оборудованное санитарно-гигиеническое помещение с наличием гигиенических средств. | 2023-12-31 | Бачинина Людмила Михайловна заведующий | Имеются переносные поручни. При необходимости будет оказано сопровождение маломобильных получателей услуг ответственным лицом, согласно утвержденного приказа от 31.05.2023 № 59-1/01-16. Ответственные сотрудники по сопровождению детей-инвалидов прошли обучение 08.09.2022 г "Комплексная реабилитация и абелитация инвалидов и детей-инвалидов" (72 часа) | 2023-11-15
10 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации. | 2023-12-29 | Бачинина Людмила Михайловна заведующий | При входе в учреждение имеется вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, установлен домофон для вызова ответственного сотрудника для сопровождения для инвалидов по слуху и зрению. В здании установлены указатели для слабовидящих. | 2023-05-31
11 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Организовать инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | 2023-12-29 | Бачинина Людмила Михайловна заведующий | При необходимости услуга оказывается. Прошел обучение сотрудник с присвоением квалификации «Учитель-дефектолог (профиль: нарушения зрения)».«Специальное (дефектологическое) образование по направлению «Работа с обучающимися с нарушениями зрения». Тифлопедагогика и тифлопсихология» апрель 2023 г | 2023-11-15
12 | Отсутствие в образовательной организации специалистов, прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Провести инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-04-28 | Бачинина Людмила Михайловна заведующий | Проведен инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-04-28
13 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому. | Обеспечить возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме. | 2023-04-28 | Бачинина Людмила Михайловна заведующий | Услуги в дистанционном режиме или на дому обеспечиваются. На сайте организации в разделе дистанционное обучение размещены документы по предоствавлению данной услуги. | 2023-04-28
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
14 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (5,26% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж (семинар, круглый стол и т.п.) работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (работники справочной, вахтеры и прочие), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики. | 2023-04-28 | Бачинина Людмила Михайловна заведующий | Проведен инструктаж на тему "Этика и культура общения". Обучен сотрудник по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Коммуникативные барьеры: преодоление в осуществлении работы с населением"( 48 ч) май 2021г. | 2023-04-28
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
15 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (2, 63% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня). | 2023-12-31 | Бачинина Людмила Михайловна заведующий | Проведены мероприятия: День открытых дверей - юбилей 45 лет; Социальный проект совместно с родителями «Дари добро другим»; информационно - практико ориентированный проект "Народные игры и игрушки"; смотр - конкурс "Игры своими руками"; фестиваль семейных творческих работ по созданию электронных образовательных ресурсов для детей "Мир игрушек", "Народные ремёсла на Руси"; конкурс чтецов "Зелёный друг", "Языком предков. Читаем фольклор". | 2023-09-01
16 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (2, 63% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести дни семейного творчества с участием родительской общественности. | 2023-12-31 | Бачинина Людмила Михайловна заведующий | Организованны и проведёны дни семейного творчества с участием родительской общественности "Фестиваль семейного творчества", "Семейные традиции", "Праздник посвященный дню защитника Отечества", "Зарница", "День здоровья", Кросс нации". | 2023-11-15
Заведующий ____________________ Л. М. Бачинина